## Feuil1
IFT-2004
Rapport préliminaire - Équipe 6
Travail pratique 3
Matricule: | (Kouame Aime Domagni: 111 222 294 ¦ Check Sangaré: 111 057 630 ¦ Kekeli Yaovi Tengue: 111 150 803 )
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1) | Création de la procédure TP3_SP_ARCHIVER_PROJET | 0.5 | 0.5
2) | Insertion des données test
2)a) | Insertion dans la table membres de 4 membres différents | 0.25 | 0.25
2)b) | Insertion dans la table projets de 7 projets | 0.25 | 0.25
2)c) | Insertion dans la table Équipes projet de 3 membres par équipe de projet, dont 1 directeur | 0.25 | 0.25
2)d) | Insertion dans la table Rapports de 7 rapports associés aux projets | 0.25 | 0.25
2)e) | Insertion dans la table projets de 3 projets qui datent d’il y a 27 mois et les 2 autres, moins de 2 ans pour tester le bouton archiver | 0.25 | 0.25
3) | Création de la page d'accueil du système CRIPÉ
3)a) | Création des élements visuels d'intéractions de la page | 3.5 | 2
3)b) | Implémentation des validations et redirection de la page d'accueil | 3 | 3
4) | Création de la page principale - Liste de projets
4)a) | Implémentation des affichages conditionnelles de la page liste de projets | 3 | 5
4)b) | Impémentation des boutons de la page liste de projets | 2 | 0.5
4)c) | Impémentation du bouton Créer pour l'affichage de la page un_projet.php en mode ajout | 1.5 | 2
4)d) | Impémentation du bouton Mettre à jour pour l'affichage la page un_projet.php permettant de mettre à jour le projet sélectionné dans la liste | 3.25 | 3.5
4)e) | Impémentation du bouton Rechercher pour l'affichage de la page de recherche pour rechercher les projets | 3.25 | 4
4)f) | Impémentation du bouton Tous pour l'affichage de tout les projets | 2 | 0.25
4)g) | Impémentation du bouton Archiver projets pour l'affichage des projets | 1 | 1
5) | Création de la page Page Projet – un_projet.php
5)a) | Impémentation de l'affichage des informations du projet | 2 | 1
5)a) | Affichage des champs Numéro projet, Nom projet, Montant alloué projet, Début projet, Fin projet, Statut projet, Rapport projet, Équipe projet | 2 | 2
5)b) | Impémentation du bouton Détails membre pour l'affichage de la page de détails (un_membre.php) du membre sélectionné | 2 | 0.125
5)d) | Impémentation du bouton OK pour la mise à jour/ajout du projet dans la BD | 2 | 3
5)e) | Impémentation du bouton Annuler pour l'annulation de la mise à jour/ajout en cours et retourne à la page principale | 0.5 | 0.125
6) | Création de la Page Rechercher – projet_rechercher.php
6)a) | Implementation des éléments d'affichages de la page Rechercher
6)a)1 | Implémentation de l'input text pour la saisie d'un nom de projet (label) | 0.25 | 0.25
6)a)2 | Implémentation de l'input text pour la saisie du montant de projet (label) | 0.25 | 0.25
6)a)3 | Implémentation de l'input text pour la saisie de la date liée à un projet (label) | 0.25 | 0.25
6)b) | Implementation des fonctionnalités de la page Rechercher | 0.25 | 0.25
6)b)1 | Implémentation du bouton Annuler pour ramener à la page principale | 0.25 | 0.25
6)b)2 | Implémentation du bouton OK pour effectuer une recherche sur la base des informations saisies par l'utilisateur | 2 | 1.5
7) | Page Détails Membre – un_membre.php
7)a) | Affichage des champs de la page détails membre
7)a)1) | Affichage du champ Numéro | 0.25 | 0.125
7)a)2) | Affichage du champ Utilisateur | 0.25 | 0.125
7)a)3) | Affichage du champ Nom | 0.25 | 0.125
7)a)4) | Affichage du champ Prénom | 0.25 | 0.125
7)a)5) | Affichage du champ Adresse | 0.25 | 0.125
7)a)6) | Affichage du champ Langue | 0.25 | 0.125
7)a)7) | Affichage du champ Photo | 0.25 | 0.125
7)a)8) | Affichage de l'hyperlien pour revenir au projet | 0.25 | 0.125
7)b) | Implementation des fonctionnalités de la page Détails Membre – un_membre.php | 2 | 1
8) | Création du Fichier init.php | 0.5 | 0.25
9) | Création du Fichier etat_connexion.php | 2 | 0.25
10) | Création du Fichier header.php | 1 | 0.5
11) | Création du Fichier footer.php | 0.5 | 0.25
| Totaux | 44 | 35.25
| Ratio |  | 0.80114
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on B3: ====== ID#AAAAd2jfTTU mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: ====== ID#AAAAd2jfTTw mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: ====== ID#AAAAd2jfTTc mppar3 (2022-09-12 13:48:16) No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: ====== ID#AAAAd2jfTTY mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: ====== ID#AAAAd2jfTTk mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: ====== ID#AAAAd2jfTTg mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B57: ====== ID#AAAAd2jfTTs mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B58: ====== ID#AAAAd2jfTT0 mppar3 (2022-09-12 13:48:16) Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D58: ====== ID#AAAAd2jfTTo Marc Philippe Parent (2022-09-12 13:48:16) Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.